### Приложение

### УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от                             №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ТУЖИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2024-2029 ГОДЫ

- Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе» на 2024-2029 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тужинского муниципального района (ГО и ЧС администрации Тужинского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Тужинского муниципального района Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района Учреждения образования Тужинского муниципального района Учреждения культуры Тужинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение общественной и личной безопасности граждан на территории Тужинского муниципального района. 2. Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе. 3. Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест массового пребывания людей. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма. - Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма. - Предупреждение террористических актов на территории Тужинского муниципального района. - Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Количество совершенных террористических актов. - Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности. - Количество муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест с массовым пребыванием людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности. - Количество профилактических мероприятий, в том числе публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму и экстремизму. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и срок реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы, подразделение на этапы не предусматривается |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит: 111,00 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 28,50 тыс. руб., 2025 год - 16,50 тыс. руб., 2026 год – 16,50 тыс. руб., 2027 год - 16,50 тыс. руб., 2028 год - 16,50 тыс. руб., 2029 год - 16,50 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение информированности населения о принимаемых органом местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта (с 55 процентов в 2024 г. до 75 процентов в 2029 г. от общей численности населения Тужинского муниципального района). 2. Создание условий для обеспечения безопасности населения Тужинского муниципального района и повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, образования и мест массового пребывания людей, а также минимизация возможности совершения террористических актов на территории Тужинского муниципального района. 3. Отсутствие правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности на территории Тужинского муниципального района. 4. Отсутствие терактов на территории Тужинского муниципального района. 5. Количество профилактических мероприятий, в том числе публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму и экстремизму – не менее 50 мероприятий и (или) публикаций в год. |  |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму 
на территории Тужинского муниципального района оставалась стабильной и контролируемой органами власти и правопорядка. Террористических актов, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не допущено. Вместе с тем нарастают предпосылки возникновения террористических проявлений, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

За 2022 год в Кировской области зарегистрировано 6 (АППГ – 10) преступления террористической направленности.

В ходе мониторинга политических, социально-экономических 
и иных процессов в Тужинском районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, выявлены следующие угрозообразующие факторы:

– распространение идеологии терроризма посредством сети Интернет, угроза радикализации населения;

– недостаточность принимаемых руководством потенциальных объектов террористических посягательств организационных мер защиты.

Остается высоким уровень нагнетания ложной террористической угрозы в Кировской области. Все 167 анонимных сообщений о диверсионно-террористических актах путем закладки взрывных устройствах по результатам проверки признаны заведомо ложными.

Миграционные процессы прямого влияния на оперативную обстановку в Тужинском районе не оказывают. Вместе с тем не исключается возможность организации каналов нелегальной миграции, дистанционная вербовка легальных мигрантов в деятельность международных террористических организаций.

Террористических ячеек, осуществляющих деятельность на территории района, не выявлено.

Организаций, причастных к финансированию террористической 
и экстремистской деятельности, на территории Тужинского района и Кировской области в целом не установлено.

По прогнозу, в краткосрочной перспективе основные тенденции развития обстановки сохранятся.

Одним из механизмов обеспечения безопасности населения является реализация антитеррористической и антиэкстремистской политики на территории Тужинского муниципального района. На муниципальном уровне в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, осуществляет свою деятельность межведомственная антитеррористическая комиссия Тужинского муниципального района. Наличие на территории Тужинского муниципального района мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В учреждениях образования и культуры, постоянно находится большое количество людей, в том числе и детей, а уровень антитеррористической защищенности указанных учреждений достаточно уязвим.

Имеют место недостаточные знания и отсутствие практических навыков посетителей и работников учреждений правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.

В качестве стратегического направления в деятельности по обеспечению защиты граждан от негативного воздействия со стороны экстремистски настроенных лиц, защиты граждан, их жизни и здоровья от возможных террористических актов на территории Тужинского муниципального района, а также ликвидации их последствий определено развитие комплексной системы профилактики терроризма и экстремизма.

Реализация Программы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий и противодействию терроризма и экстремизма, совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, широкому привлечению к профилактической работе негосударственных структур, общественных формирований и граждан.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

1. Цели Программы:

1.1. Повышение общественной и личной безопасности граждан на территории Тужинского муниципального района.

1.2. Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе.

1.3. Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест массового пребывания людей.

2. Задачи Программы:

2.1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма.

2.2. Формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.

2.3. Предупреждение террористических актов на территории Тужинского муниципального района.

2.4. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит:

3.1. Повысить информированность населения о принимаемых органом местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта (с 55 процентов в 2024 г. до 75 процентов в 2029 г. от общей численности населения Тужинского муниципального района).

3.2. Создать условий для обеспечения безопасности населения Тужинского муниципального района и повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, образования и мест массового пребывания людей, а также минимизация возможности совершения террористических актов на территории Тужинского муниципального района.

3.3. Не допустить правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности на территории Тужинского муниципального района.

3.4. Не допустить совершение терактов на территории Тужинского муниципального района.

3.5. Доведение количества профилактических мероприятий, в том числе публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму и экстремизму – не менее 50 мероприятий и (или) публикаций в год.

4. Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2024 - 2029 годов.

5. Муниципальные показатели эффективности реализации муниципальной программы:

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

Целевой показатель «Количество совершенных террористических актов» определяется количеством совершенных террористических актов на текущий год.

Целевой показатель «Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности» определяется количеством совершенных и выявленных правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности на текущий год.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест с массовым пребыванием людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности» определяется как суммарное количество объектов в сфере просвещения, культуры и мест с массовым пребыванием людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности на текущий год.

Целевой показатель «Количество профилактических мероприятий, в том числе публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму и экстремизму» определяется количеством профилактических мероприятий и публикаций в СМИ на текущий год.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В рамках Программы, направленной на сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории Тужинского района, планируется реализуются следующие мероприятия:

1. Профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры;

2. Организация публикации в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов местного самоуправления, учреждений культуры и образовательных организаций, а также органов правопорядка, и материалов, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности;

3. Организация во взаимодействии с общественными и молодежными объединениями проведения лекций, бесед, конференций и иных форм по вопросам формирования у населения законопослушного поведения и чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений, профилактики в подростковой и молодежной среде экстремизма, предупреждения правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной, социальной почве;

4. Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест массового пребывания людей, в том числе оснащение средствами оповещения о возникновении чрезвычайного происшествия террористического характера;

5. Организация деятельности антитеррористической комиссии в районе;

6. Реализация мероприятий по противодействию идеологии терроризма;

7. Проведение обследований, учений и тренировок на муниципальных потенциальных объектах террористических посягательств.

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Тужинского муниципального района будет осуществляться в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном, областном и местном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

Изменения в муниципальную программу будут вноситься по мере необходимости и в связи с изменением финансирования муниципальной программы.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Кировской области, бюджета района и иных внебюджетных источников.

Объёмы финансового обеспечения уточняются при формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объём финансирования Муниципальной программы в 2024-2029 годах составляет 111,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета –0 тыс. рублей;

бюджета района – 111,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в форме предоставления субсидий муниципальному образованию на софинансирование в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством, в рамках соответствующей государственной программы Российской Федерации и Кировской области.

Участие внебюджетных источников в Муниципальной программе осуществляется в форме предоставления материальных или финансовых средств юридическими и физическими лицами для реализации соответствующих мероприятий.

Перечень мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- Финансирование муниципальной программы в 2024 – 2029 годах предусмотрено за счет средств местного бюджета, всего на сумму 111,00 тыс.руб.

- Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении № 2 к муниципальной программе, прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий, с возможным наступлением экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

В ходе реализации муниципальной программы возможны стандартные риски:

недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы);

изменение федерального и областного законодательства.

Мерами управления рисками реализации муниципальной программы являются:

определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в разделы муниципальной программы;

своевременное внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты администрации Тужинского муниципального района.

Реализация Муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств районного бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий Муниципальной программы. Снижение уровня финансирования Муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи Муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов Муниципальной программы. На уровне макроэкономики – это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации Муниципальной программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов Муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Муниципальной программы, а также минимизация непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации значительно уменьшить риски реализации Муниципальной программы.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации Муниципальной программы.

- 8. Участие общественных, молодежных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы

В реализации отдельных мероприятий Программы вправе принимать участие по согласованию территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Яранский» ПП «Тужинский», отделение территориальной Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области, отделение территориальной Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области, поселения Тужинского района и иные учреждения и организации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателей | Единица измерения |  | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе» на 2024-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество совершенных террористических актов | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест с массовым пребыванием людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | шт. | 14 |  | 19 | 24 | 28 | 28 | 28 |
| 1.4 | Количество профилактических мероприятий, в том числе публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму и экстремизму | шт. | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- Приложение N 2

- к муниципальной программе

РАСХОДЫ

на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
|  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района | «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе " на 2024-2029 годы | всего | 28,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 111,00 |
|  |  |  | администрация Тужинского муниципального района | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 24,00 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики (учреждения культуры) | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 84,00 |
| 1 | Отдельное мероприятие | Противодействие терроризму и защита жизни граждан, проживающих на территории района от террористических актов, путем размещения информации для населения по вопросам противодействия идеологии терроризма | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие | Проверки антитеррористической укрепленности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений, проведение тренировок и учений на объектах | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдельное мероприятие | организационно-профилактические мероприятий по противодействию терроризму, в том числе изготовление и распространение памяток по профилактике терроризма и экстремизма | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отдельное мероприятие | Предупреждение правонарушений, экстремистских проявлений, прежде всего в среде несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, в т. ч. профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отдельное мероприятие | Организация публикаций в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов местного самоуправления, учреждений культуры и образовательных организаций, а также органов правопорядка, и материалов, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отдельное мероприятие | Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест массового пребывания людей, в том числе оснащение средствами оповещения о возникновении чрезвычайного происшествия террористического характера | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
| 7 | Отдельное мероприятие | Организация деятельности антитеррористической комиссии в районе | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Отдельное мероприятие | Организация проведения общественно-политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | администрация Тужинского муниципального района | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 18,00 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 72,00 |
| 9 | Отдельное мероприятие | Проведение профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов, направленных на недопущение межнациональных и религиозных конфликтов, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и социальной среде. | администрация Тужинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» (учреждения образования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» (учреждения культуры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

- к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогнозные, фактические) тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | итого |  |  |  |  |
|  | муниципальная программа | «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе " на 2024-2029 годы | всего | 28,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 111,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 28,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 111,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие | Противодействие терроризма и защита жизни граждан, проживающих на территории района от террористических актов, путем размещения информации для населения по вопросам противодействия идеологии терроризма | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие | Проверки антитеррористической укрепленности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений, проведение тренировок и учений на объектах | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие | Организационно-профилактические мероприятия по противодействию терроризму, в том числе изготовление и распространение памяток по профилактике терроризма и экстремизма | всего | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие | Предупреждение правонарушений, экстремистских проявлений, прежде всего в среде несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, в т. ч. профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие | Организация публикации в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, Межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов местного самоуправления, учреждений культуры и образовательных организаций, а также органов правопорядка, и материалов, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие | Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры и мест массового пребывания людей, в том числе оснащение средствами оповещения о возникновении чрезвычайного происшествия террористического характера | всего | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие | Организация деятельности антитеррористической комиссии в районе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие | Организация проведения общественно-политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | всего | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,00 | 93,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 93,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Отдельное мероприятие | Проведение профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов, направленных на недопущение межнациональных и религиозных конфликтов, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и социальной среде | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

______________